## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 登录页面静态/注册页面静态 | 良好 | 15:00 | 静态页面，有些需要看以前的笔记 | 复习静态页面
第二天 | 登录页面动效（js）
第三天 | 注册页面静态
第四天 | 注册页面动态（js）
第五天 | 项目答辩