## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 完成首页、登录、注册页面 | 基本完成，少数效果实现不完美，需进一步改善 | 晚上7点半 | 静态页面布局有些不熟练 | 熟悉了之前学习的静态布局和jquery知识
第二天 | 完成购物车、商店、杂志页面 | 完成商品页、分享页、杂志页、登录页，注册页的js效果 | 晚上8点半 | 商品页布局和ajax不太会 | 学会了ajax从后台获取数据，并显示到页面上
第三天 | 完成分享、达人、详情页 | 完善注册页效果，完成商品详情页，购物车布局，达人页面少部分 | 晚上8点 | 布局有问题，需要帮助 | 继续熟悉静态布局
第四天 | 项目测试，不足的修改
第五天 | 项目答辩